## PA
Plano de Ação (Action Plan)
|  |  |  | STATUS: |  |  |  | 20%
|  |  |  | Executado (Executed) | 8 |  |  | 20%
|  |  |  | Em execução (Running) | 8 |  |  | 27.5%
|  |  |  | Atrasada (Delay) | 11 |  |  | 22.5%
|  |  |  | Aberta (Open) | 9
Data de abertura (Initial Date): | 30/11/2025 |  |  | Cancelada (Canceled) | 0 |  |  | 10%
|  |  |  | Em espera (Stand by) | 4
Data de atualização (Update Date): | 09/03/2026 |  |  | Total | 40
Assunto (Topic): | P.A
Responsável (Responsible): | Jucieli de Lima
Descrição do fato (Description of the event) |  | Causa (Reason) | Ação (Action) | Indicador (Indicator) | Setor (Deposit) | Responsável (Responsible) | Prazo (Deadline) | Status | Observações (Remarks)
Mudança de Layout |  | Arranjo fisico com excesso de movimentação | Alterar a posição das prensas/Laser/Maquinas | Performance | Estamparia | Manutenção | 30/11/2025 | Em execução (Running)
Estado atual das prensas em degradação |  | Não tem um resposável para fazer periodicamente as manutenções | Criar OP TPM | Disponibilidade | Estamparia | Industrial |  | Aberta (Open)
Alto indice de Sucata e Retrabalho |  | Falta de Controle (Ciclo de inspeção) | Confeccionar FTI com registros de cada peça com ciclo de inspeção analisando a criticidade por modelo. | Qualidade | Estamparia | Engenharia de Produto | 20/02/2025 | Atrasada (Delay) | Ação esta em transito junto a engenharia e TI
|  |  | Após confecção das FTI - Treinar toda equipe | Qualidade | Estamparia | Qualidade |  | Em espera (Stand by)
|  |  | Avaliar gabaritos existentes e confeccionar novos caso for necessário | Qualidade | Estamparia | Engenharia de Processos | 30/01/2025 | Atrasada (Delay)
|  | Falta de contentores adequados | Confeccionar | Qualidade | Estamparia | Manutenção | 30/01/2025 | Atrasada (Delay) | Alta demanda
Tempo dedicado a setup superior a média estabelecida (20min) |  | Falta dos recursos necessários | Diminuir tempo de Setup ON - Confeccionar carrinho para troca rápida, padronizar parafusos/presilhas (verificar altura das ferramentas) estudar e analisar viabilidade de realizar a fixação por chave de impacto e/ou chave catraca sendo pneumática ou manual. Fazer treinamento com a equipe de troca rápida, definir e monitorar tempo médio de setup. | Disponibilidade | Estamparia | Manutenção | 30/01/2025 | Atrasada (Delay)
Baixa taxa de Performance |  | Cronoánalise desatualizada | Refazer Cronoánalise | Performance | Estamparia | Engenharia de Processos | 31/01/2026 | Atrasada (Delay)
|  | Falta de Acompanhamento | Gestão visual - Colocar quadro de apontamento de produção HORA-HORA em cada prensa para fazer o monitoramento da produção realizada em tempo real e/ou quadro coletivo. | Performance | Estamparia | Jucieli de Lima |  | Em execução (Running)
Baixa taxa de Performance |  | Postos inadequados | Ergonomia- Ajustar postos de trabalho, diminuir a quantidade de movimentos ajustando bancadas/carrinhos. Utilizando cadeiras na posição semi-sentado, tapetes antifádiga. | Performance | TODOS | Engenharia de Processos | 31/01/2026 | Atrasada (Delay)
Disparidade de estoque |  | Não tem uma área para estoque de peças acabadas - identificada e endereçada | Definir área para estoque de peças acabadas e peças em estoque intermediário - fazer levantamento de contentores e padronizar os mesmos de forma que possa ter um estoque de peças acabadas verticalizado - endereçado. | Melhoria continua | TODOS | Engenharia de Processos | 31/12/2025 | Atrasada (Delay) | Aguardando a alteração do Layout - Layout Concluido, área pintada, falta realizar endereçamento.
Baixa taxa de Performance |  | Falta de Controle por operação critica | Elaborar/melhorar carta de Controle contendo todos os motivos que interferem diretamente nos KPI's de Performance Disponibilidade e Qualidade. | Performance | TODOS | Industrial |  | Aberta (Open)
|  |  | Treinamento com liderança e Produção sobre apontamento produtivo, destacando a importância/ganhos da informação correta; | Performance | TODOS | Qualidade |  | Em espera (Stand by)
Ausencia de informações |  | Não é controlado Kpi de Disponibilidade,Qualidade e Performance | Elaborar Planilha de OEE, com acompanhamento sistemático de toda a liderança e operação - Reunião semanal com as áreas de apoio com elaboração de Plano de ação sobre os agentes causadores de improdutividade; | Melhoria continua | TODOS | Industrial |  | Em espera (Stand by)
|  |  | Desenvolver projeto de engajamento de Performance com bonificação - Definição de metas; | Melhoria continua | TODOS | Industrial |  | Aberta (Open)
|  |  | Confeccionar quadro de gestão a vista com os principais indicadores da área - Realizar reunião de BOM DIA diariamente Lideres junto com os seus liderados; | Melhoria continua | TODOS | Industrial | 10/12/2025 | Executado (Executed)
Falta de Identificação |  | Falta confeccionar contentores e pintar com as cores correspondentes a cada analise | Confeccionar e pintar contentores em amarelo para peças em análise | Melhoria continua | TODOS | Manutenção | 30/12/2025 | Atrasada (Delay)
|  | Equipamento em condições inadequadas | Plano de limpeza cabines - Definir operador e plano de limpeza das cabines. - Queima e alinhamento de gancheiras e ganchos- Inspeção de Pistolas, trocas de bicos, análise de cabos. | Qualidade | Pintura | Esmaltação | 30/12/2025 | Executado (Executed)
Proteções das prensas danificadas |  | Batidas com empilhadeiras e demais | Instalar guarda-corpo impedindo acesso | Segurança | TODOS | Engenharia de Processos | 30/12/2025 | Atrasada (Delay)
Desbalanceamento para previsões Demanda/M.O |  | Falta de um relatório de carga máquina. | Criar Carga máquina dinamico que permita visualização de cenários com todos os modelos de produtos fabricados. | Melhoria continua | TODOS | Industrial | 30/03/2026 | Em execução (Running)
Prensas sem proteções para as mãos |  | Prensas desadequadas da norma de segurança, oferecendo risco para os operadores. | Confeccionar proteção para as mãos afim de evitar possíveis acidentes e adequar as prensas. | Segurança | Estamparia | Manutenção | 30/05/2026 | Em execução (Running)
Ocisosidade/gargalos nas operações |  | Falta de balanceamento nas atividades | Realizar cronoanálise | Performance | Montagem | Engenharia de Processos | 30/01/2026 | Atrasada (Delay)
|  |  | Criar plano de Montagem | Performance | Montagem | Engenharia de Processos | 20/02/2026 | Atrasada (Delay)
Bancadas de trabalho inadequadas em relação a padronização fabril e também à ergonomia operacional. |  | Bancadas confeccionadas a mais de 4 anos sem supervisão | Reformar bancadas utilizadas nas linhas a fim de reduzir os riscos ergonômicos no ambiente, estimular a proatividade de colaboradores e aumentar a segurança | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 30/03/2026 | Em execução (Running)
Não existe um plano de organização, não existe estoque definido, entre outros fatores importantes para manter o ambiente organizado |  | Falta de organização fabril | Criar plano de organização voltado à qualidade de ambiente | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 15/04/2026 | Em execução (Running)
Improdutividade, excesso de tempos e movimentos que não agregam valor |  | Não contar com compartimentos adequados para reduzir movimentos desnecessários | Confeccionar compartimentos com Flow Rack a fim de reduzir tempo e movimento de produção | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 15/04/2026 | Em execução (Running)
Fornos obstruindo corredores |  | Falta de espaço fisico para armagenazem | Confeccionar pallets para verticalização do estoque. | Melhoria continua | Expedição | Engenharia de Processos | 30/03/2026 | Em execução (Running)
|  | Falta de endereçamento | Definir e endereçar cada rua por linha e coluna. | Melhoria continua | Expedição | Engenharia de Processos | 30/04/2026 | Em espera (Stand by)
Improdutividade, excesso de tempos e movimentos que não agregam valor |  | Linha de montagem não atende padrão industrial | Implantação linha de montagem com sistema de esteira tracionada linha de fornos de bancada. | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 10/02/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Revisão e Instalação parafusadeira Automática | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 10/02/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Substituir parafusadeiras a bateria por pneumática | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 10/02/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Instalação de Balancim em toda linha principal | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 10/02/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Confecção de bancadas sistema de pré montagem | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 10/02/2026 | Executado (Executed)
|  |  | Alteração de layout/máquinas e dispositivos para construir um fluxo linear de operações. | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos | 10/02/2026 | Executado (Executed)
Improdutividade, excesso de tempos e movimentos que não agregam valor |  | Linha de montagem não atende padrão industrial | Implantação linha de montagem com sistema de esteira tracionada linha de fornos de embutir | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos |  | Aberta (Open)
|  |  | Revisão e Instalação parafusadeira Automática | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos |  | Aberta (Open)
|  |  | Substituir parafusadeiras a bateria por pneumática | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos |  | Aberta (Open)
|  |  | Instalação de Balancim em toda linha principal | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos |  | Aberta (Open)
|  |  | Confecção de bancadas sistema de pré montagem | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos |  | Aberta (Open)
|  |  | Alteração de layout/máquinas e dispositivos para construir um fluxo linear de operações. | Melhoria continua | Montagem | Engenharia de Processos |  | Aberta (Open)